## Información básica
Plan del proyecto (Diagrama de Gantt)
Basisinformationen |  | Equipo de proyecto
Nombre del proyecto | Mantenimiento Preventivo y Corecctivo a Servidores en las instalaciones de Homecenter | Nombre | Email | Teléfono
Jefe de proyectos | Cristian Camilo Toro Gomez y Wendy Johana Esteban Cortes | Cristian Camilo Toro Gómez | cctoro39@misena.edu.co | 3162553540
Fecha de comienzo | 2021-02-08 | Wendy Johana Esteban Cortes | wjesteban778@misena.edu.co | 300 3778016

## Plan de proyecto
| Mantenimiento Preventivo y Corecctivo a Servidores en las instalaciones de Homecenter |  |  | 3.25 meses
Iniciar visualización en la semana del proyecto
| Jefe de proyectos | Cristian Camilo Toro Gomez y Wendy Johana Esteban Cortes | Cristian Camilo Toro Gómez
| Fecha de comienzo | 2021-02-08 |  |  |  | 1
| Fecha de hoy | 2021-06-27 | [5 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23
| Fecha de finalización más pronto posible | 2022-03-21 | [5 empty] | 2021-02-08 | [6 empty] | 2021-02-15 | [6 empty] | 2021-02-22 | [6 empty] | 2021-03-01 | [6 empty] | 2021-03-08 | [6 empty] | 2021-03-15 | [6 empty] | 2021-03-22 | [6 empty] | 2021-03-29 | [6 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-06-21 | [6 empty] | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12
 | time axis 2021-02-08 to 2021-07-18
Elemento PSP | Tarea/paquete de trabajo | time axis 2021-02-08 to 2021-07-18
1 | Etapa 1 | Encargado/a | Actividades Especificas | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 100%
1.0 | Induccion Proyecto | Cristian Camilo Toro Gómez | Adquisicion del conocimiento general acerca Proyecto formativo, Reconocer las diferentes lineas de proyecto formativo. | 2021-02-08 | 30 | 2021-03-19 | 100% | bar: 2021-02-08 to 2021-03-19
1.1 | Induccion Proyecto | Wendy Johana Esteban Cortes | Adquisicion del conocimiento general acerca Proyecto formativo, Reconocer las diferentes lineas de proyecto formativo. | 2021-02-08 | 30 | 2021-03-19 | 100% | bar: 2021-02-08 to 2021-03-19
1.3 | Seleccionar Tema | Cristian Camilo Toro Gómez | Asignacion del temario para el proyecto. Profundización de los lineamientos | 2021-03-23 | 8 | 2021-04-01 | 100%
1.4 | Seleccionar Tema | Wendy Johana Esteban Cortes | Asignacion del temario para el proyecto. | 2021-03-23 | 8 | 2021-04-01 | 100%
1.6 | Desarrollo Objetivos | Cristian Camilo Toro Gómez | Planteamiento para realización de objetivos especificos y generales. | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-22 | 100%
1.7 | Desarrollo Objetivos | Wendy Johana Esteban Cortes | Planteamiento para realización de objetivos especificos y generales. | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-22 | 100%
2 | Etapa 2 | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 92.5%
2.1 | Creacion Sistema y Servicios | Cristian Camilo Toro Gómez | IIS, Directorio Activo, Controlador De Dominio, File Server, Gpo(Politicas de Seguridad) | 2021-04-24 | 15 | 2021-05-14 | 100%
2.3 | Creacion Sistema y Servicios | Wendy Johana Esteban Cortes | IIS, Directorio Activo, Controlador De Dominio, File Server, Gpo(Politicas de Seguridad) | 2021-04-24 | 15 | 2021-05-14 | 100%
2.4 | Test Enviroment | Cristian Camilo Toro Gómez | Instalación de maquina virtual en Centos Stream 8, Instalación de Zabbix, Configuración De Zabbix Monitoreo General de los equipos. | 2021-05-14 | 30 | 2021-06-24 | 90%
2.6 | Test Enviroment | Wendy Johana Esteban Cortes | Instalación de maquina virtual en Centos Stream 8, Instalación de Zabbix, Configuración De Zabbix Monitoreo General de los equipos. | 2021-05-14 | 30 | 2021-06-24 | 80%
2021-07-02 | Documentacion y Testeo | Cristian Camilo Toro Gómez | Creación de cotizacion, Documentos, Inicio en Aws, Creación Azure Devops, Creación del repositorio en Github. | 2021-06-25 | 15 | 2021-07-15 | 30%
2021-09-02 | Documentacion y Testeo | Wendy Johana Esteban Cortes | Creación de cotizacion, Documentos, Inicios Aws, Creación Azure Devops, Creación del repositorio en Github. | 2021-06-25 | 15 | 2021-07-15 | 30%
3 | Etapa 3 | Encargado/a | Actividades Especificas | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 0%
3.1 | Creación de Sistema y Servicios | Cristian Camilo Toro Gómez | Lamp, Ssh, Ftp, Samba y Cromjob. | 2021-07-17 | 15 | 2021-08-06 | 0%
3.3 | Creacion Sistema y Servicios | Wendy Johana Esteban Cortes | Lamp, Ssh, Ftp, Samba y Cromjob. | 2021-07-17 | 15 | 2021-08-06 | 0%
| Arquitectura Convergente | Cristian Camilo Toro Gómez | Conexion de lo servidores locales y en la nube | 2021-08-06 | 15 | 2021-08-26 | 0%
| Arquitectura Convergente | Wendy Johana Esteban Cortes | Conexion de lo servidores locales y en la nube | 2021-08-06 | 15 | 2021-08-26 | 0%
3.5 | Implementación de los servicios en la nube. | Cristian Camilo Toro Gómez | Creación de maquina virtual en amazon web services Y en azure con los S.O de Linux y Windows para servidores. | 2021-08-27 | 30 | 2021-10-07 | 0%
3.6 | Implementación de los servicios en la nube. | Wendy Johana Esteban Cortes | Creación de maquina virtual en amazon web services Y en azure con los S.O de Linux y Windows para servidores. | 2021-08-27 | 30 | 2021-10-07 | 0%
4 | Etapa 4 | Encargado/a | Actividades Especificas | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 0%
4.1 | Afinamiento plataforma | Cristian Camilo Toro Gómez | Retro Alimentacion, Tatiana, Juan | 2021-10-08 | 30 | 2021-11-18 | 0%
4.3 | Afinamiento plataforma | Wendy Johana Esteban Cortes | Retro Alimentacion, Tatiana, Juan | 2021-10-10 | 30 | 2021-11-19 | 0%
4.5 | correcion de errores | Cristian Camilo Toro Gómez | Según Retroalimentación De Instructores. | 2021-11-20 | 15 | 2021-12-10 | 0%
4.6 | correcion de errores | Wendy Johana Esteban Cortes | Según Retroalimentación De Profes | 2021-11-20 | 15 | 2021-12-10 | 0%
4.7 | Miselaneos y presentacion | Cristian Camilo Toro Gómez | Informe General | 2022-02-07 | 30 | 2022-03-18 | 0%
4.8 | Miselaneos y presentacion | Wendy Johana Esteban Cortes | Informe General | 2022-02-08 | 30 | 2022-03-21 | 0%